## Página1
| módulos e fases | status | funcionalidade | time axis 2022-05-18 to 2022-08-19
Anthony |  |  | Aprofundamento técnico nas tecnologias e no contexto já existente da aplicação - Sprint 1 | bar: 2022-05-18 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Mateus |  |  | Revisar o diagrama de classes, realizando atualizações se necessário - Sprint 1
Henrique |  |  | Definir o diagrama da arquitetura (tecnologias e padrões arquiteturais que serão usados) - Sprint 1 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-25 to 2022-05-26; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Todos | S3 Client |  | Método para definição do path do repositório de dados local - Sprint 2
Ainda não definido |  |  | Método para definição do path do repositório de dados remoto - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-02 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Implementação do acesso anônimo ou identificado aos repositórios Amazon S3 - Sprint 2
Em produção |  |  | Implementação do método para listagem dos buckets disponíveis - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-01; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Atrasado |  |  | Método para listagem dos arquivos presentes dentro do bucket selecionado - Sprint 2
Pronto |  |  | Implementação do seletor de escolha de Client S3 (e.g. s3fs, boto3) - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-08; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Implementação da feature de download de um objeto específico presente no bucket remoto - Sprint 3
| NOAA GOES16 |  | Método para definição dos parâmetros de filtragem (data inicial, data final, variável de dados (netCDF *data variable*) e produto) - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-02 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Método para definição dos parâmetros referente aos limites de latitude e longitude - Sprint 3
Método para listagem dos objetos com os filtros aplicados - Sprint 3 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-22; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Implementação da feature de download de todos os arquivos dentros dos filtros pré-estabelecidos - Sprint 3
Implementação da feature de download incremental - Sprint 3 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-22; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
Método para recuperar os metadados de um objeto específico - Sprint 3
| CLI |  | Implementações necessárias para usar os módulos desenvolvidos a partir de uma CLI - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-06-01; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03
| Documentação |  | Documento de instalação e configuracao da aplicação - Sprint 4
Desenvolvimento do manual de uso do software com exemplos - Sprint 4 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-07-06
S3 Client
Sprint 1 - Aprofundamento técnico e definição arquitetural do projeto
Sprint 2 - Desenvolvimento das classes relacionadas ao S3 Client
[68 empty] | 2022-07-21 | Fim da fase de homologação | [24 empty] | Apresentação |  | 2022-08-18
| NOAA GOES16 |  |  | 2022-06-09: 2022-06-09; 2022-06-10: Report para entrega de valor; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-24: Report para entrega de valor; 2022-06-30: 2022-06-30; 2022-07-01: Nota B1; 2022-07-07: 2022-07-07; 2022-07-08: Report para entrega de valor; 2022-07-21: 2022-07-21; 2022-07-22: Primeira entrega oficial; 2022-08-17: 2022-07-21; 2022-08-18: Entrega Final
| Sprint 2 - Desenvolvimento dos métodos de listagem e definição de parâmetros do GOES |  |  | 2022-05-26: 2022-05-26; 2022-05-27: Report para entrega de valor; 2022-06-10: 2022-06-10; 2022-06-11: Validação e ajustes do cronograma; 2022-06-24: 2022-06-24; 2022-06-25: Validação e ajustes do cronograma; 2022-07-07: 2022-07-07; 2022-07-08: Inicio da fase de homologação
| Sprint 3 - Desenvolvimento dos métodos de download e filtragem dos parâmtros do GOES |  |  | 2022-07-08: 2022-07-08; 2022-07-09: Definição da fase de homologação
CLI
Sprint 2 - Definição do padrão arquitetural para uso da API via programática / CLI
Documentação
Sprint 4 - Desenvolvimento dos documentos referentes a documentação do projeto
Outros
Sprint 4 - Em conjunto com a fase de documentação, será feito testes para validação do projeto antes da iniciação da fase de homologação