## Página1
| módulos e fases | status | funcionalidade | time axis 2022-05-18 to 2022-07-17
Anthony |  |  | Aprofundamento técnico nas tecnologias e no contexto já existente da aplicação - Sprint 1 | bar: 2022-05-18 to 2022-05-22; 2022-06-04 to 2022-06-05
Mateus |  |  | Revisar o diagrama de classes, realizando atualizações se necessário - Sprint 1
Henrique |  |  | Definir o diagrama da arquitetura (tecnologias e padrões arquiteturais que serão usados) - Sprint 1 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-25 to 2022-05-26; 2022-06-04 to 2022-06-05
Todos | S3 Client |  | Implementação do seletor de escolha de client S3 (e.g. s3fs, boto3) - Sprint 2
Ainda não definido |  |  | Implementação do acesso anônimo ou identificado aos repositórios Amazon S3 - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-01 to 2022-06-05
Método para definição do path do repositório de dados local - Sprint 2
Em produção |  |  | Método para definição do path do repositório de dados remoto - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-01 to 2022-06-05
Atrasado |  |  | Implementação do método para listagem dos buckets disponíveis - Sprint 2
Pronto |  |  | Método para listagem dos arquivos presentes dentro do bucket selecionado - Sprint 2 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-01 to 2022-06-05
| NOAA GOES16 |  | Método para definição dos parâmetros de filtragem (data inicial, data final e produto)
Método para definição dos parâmetros referente aos limites de latitude e longitude | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-04 to 2022-06-05
Método para listagem dos objetos com os filtros aplicados
Implementação da feature de download de todos os arquivos dentros dos filtros pré-estabelecidos | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-04 to 2022-06-05
Implementação da feature de download incremental
Método para recuperar os metadados de um objeto específico | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-04 to 2022-06-05
| CLI |  | Implementações necessárias para usar os módulos desenvolvidos a partir de uma CLI
| Documentação |  | Documento de instalação e configuracao da aplicação | bar: 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-06-04 to 2022-06-05
Desenvolvimento do manual de uso do software com exemplos
S3 Client
Sprint 1 - Aprofundamento técnico e definição arquitetural do projeto
Sprint 2 - Desenvolvimento das classes relacionadas ao S3 Client
| NOAA GOES16 |  |  | 2022-06-09: 2022-06-09; 2022-06-10: Report para entrega de valor; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-24: Report para entrega de valor
[12 empty] | 2022-05-26 | Report para entrega de valor
CLI
[13 empty] | 2022-05-27 | Validação e ajustes do cronograma
Documentação