## Página1
| módulos e fases | status | funcionalidade | time axis 2022-05-18 to 2022-08-19
Anthony |  |  | Aprofundamento técnico nas tecnologias e no contexto já existente da aplicação - Sprint 1 | bar: 2022-05-18 to 2022-05-22
Mateus |  |  | Revisar o diagrama de classes, realizando atualizações se necessário - Sprint 1
Henrique |  |  | Definir o diagrama da arquitetura (tecnologias e padrões arquiteturais que serão usados) - Sprint 1 | bar: 2022-05-25 to 2022-05-26
Todos | S3 Client |  | Método para definição do path do repositório de dados local - Sprint 2
Ainda não definido |  |  | Método para definição do path do repositório de dados remoto - Sprint 2 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-05
Implementação do acesso anônimo ou identificado aos repositórios Amazon S3 - Sprint 2
Em produção |  |  | Implementação do método para listagem dos buckets disponíveis - Sprint 2 | bar: 2022-06-01
Atrasado |  |  | Método para listagem dos arquivos presentes dentro do bucket selecionado - Sprint 2
Pronto |  |  | Implementação do seletor de escolha de Client S3 (e.g. s3fs, boto3) - Sprint 2 | bar: 2022-06-04 to 2022-06-08
Implementação da feature de download de um objeto específico presente no bucket remoto - Sprint 3
| NOAA GOES16 |  | Método para definição dos parâmetros de filtragem (data inicial, data final, variável de dados (netCDF *data variable*) e produto) - Sprint 2 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-05
Método para definição dos parâmetros referente aos limites de latitude e longitude - Sprint 3
Método para listagem dos objetos com os filtros aplicados - Sprint 3 | bar: 2022-06-18 to 2022-06-21; 2022-07-01 to 2022-07-04
Implementação da feature de download de todos os arquivos dentros dos filtros pré-estabelecidos - Sprint 3
Implementação da feature de download incremental - Sprint 4 | bar: 2022-07-05 to 2022-07-10
Método para recuperar os metadados de um objeto específico - Sprint 3
| CLI |  | Implementações necessárias para usar os módulos desenvolvidos a partir de uma CLI - Sprint 4 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-26; 2022-06-29 to 2022-07-03; 2022-07-06 to 2022-07-10; 2022-07-15 to 2022-07-17
| Documentação |  | Documento de instalação e configuracao da aplicação - Sprint 5
Desenvolvimento do manual de uso do software com exemplos - Sprint 5 | bar: 2022-07-20 to 2022-07-24
| Outros |  | Implementação da classe responsável por guardar em um arquivo os valores informados na CLI | bar: 2022-07-30 to 2022-08-03
Aplicar a variável netCDF *data variable nas filtragens de forma dinâmica | bar: 2022-08-05 to 2022-08-07
Atualização do diagrama de classes para atender a aplicação atual | bar: 2022-08-04 to 2022-08-07
Implementação da lógica para pegar dados do arquivo de valores da CLI ou da instância em cada método | bar: 2022-08-06 to 2022-08-08
Testar toda a aplicação | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10
S3 Client
Sprint 1 - Aprofundamento técnico e definição arquitetural do projeto
Sprint 2 - Desenvolvimento das classes relacionadas ao S3 Client
[69 empty] | 2022-07-22 | Início da fase de homologação | [17 empty] | 2022-08-10 | Entrega da v1.0 do projeto |  |  |  |  | Apresentação |  | 2022-08-18
| NOAA GOES16 |  |  | 2022-06-10: 2022-06-10; 2022-06-11: Report para entrega de valor; 2022-06-24: 2022-06-24; 2022-06-25: Report para entrega de valor; 2022-06-30: 2022-06-30; 2022-07-01: Nota B1; 2022-07-08: 2022-07-08; 2022-07-09: Report para entrega de valor; 2022-07-23: 2022-07-23; 2022-07-24: Definição da fase de homologação; 2022-08-17: 2022-07-21; 2022-08-18: Entrega Final - v1.1
| Sprint 2 - Desenvolvimento dos métodos de listagem e definição de parâmetros do GOES |  |  | 2022-05-26: 2022-05-26; 2022-05-27: Report para entrega de valor; 2022-06-11: 2022-06-11; 2022-06-12: Validação e ajustes do cronograma; 2022-06-25: 2022-06-25; 2022-06-26: Validação e ajustes do cronograma
Sprint 3 - Desenvolvimento dos métodos de download e filtragem dos parâmtros do GOES
CLI
Sprint 4 - Definição do padrão arquitetural para uso da API via programática / CLI
Documentação
Sprint 5 - Desenvolvimento dos documentos referentes a documentação do projeto e finalização de features pendentes
Outros
Sprint 5 - Em conjunto com a fase de documentação, será feito testes para validação do projeto antes da iniciação da fase de homologação